## 油漆工程验收
油漆工程
项目 | 点检项目 | 备注 | 结果 | 解决方法
1 | 确定涂装空间是否有无油漆粉刷表
2 | 油漆品牌.颜色.编号是否相符
3 | 安全维护是否确实如通风.远离火源
4 | 是否已确认墙壁本身的旧漆厚度够厚
5 | 旧壁纸是否彻底刮除
6 | 墙壁有无漏水及潮湿面
7 | 天花板壁板是否平整(钉子确实钉进角材)
8 | 浴室或潮湿处是否为不锈钢材质的钉子
9 | 油性漆或有机溶剂有无倒入各排水系统
10 | 色板与编号是否保留
11 | 确实注意批土次数
12 | 较深或裂缝较大的,补土是否确实
13 | 补缝是否使用水性或钟姓戏利康
14
15
16
17
18
19
20
21
22
注:验收时可在结果栏记录，若未符合标准，应由业主、设计师、工班共同商确出解决方法。

## 木工工程(综合)
木工工程(綜合)
项目 | 点检项目 | 备注 | 结果 | 解决方法
1 | 施工图是否确认 | 施工的基本依据(立面.剖面.平面)
2 | 施工中避免变更设计的发生 | 需经设计师.业主.工班三方同意确认
3 | 材料进场后有无做好防雨防潮措施 | 避免与泥作材料放一起避免污损
4 | 摆放方式是否正确 | 尽量横放以免变形弯曲
5 | 角材有无裂缝.蛀虫或白木
6 | 实木皮板加工数量是否足够(避免二次进货)
7 | 施工成品是否「垂直.水平和直角」 | 可能造成纹路与色泽不同
8 | 装设房门锁的孔距及孔径是否确认(门板重量应多考虑) | 没有多加注意者.后果难以修补
9 | 加装适当铰链.螺丝要确实锁合
注:验收时可在结果栏记录，若未符合标准，应由业主、设计师、工班共同商确出解决方法。
木工工程天花板
项目 | 点检项目 | 备注 | 结果 | 解决方法
1 | 确认管线是否全部完工与铺设完毕 | 如空调机管线
2 | 确认天花板有无漏水现象
3 | 地板完成面的高度与柜高.门高有无影响 实时反应与修改 | 日后补救会有成本上的损失
4 | 确认有无预留维修孔部份(如冷气.排水管的维修孔) | 可做适当配置及美化
5 | 天花板与RC天花板接合固定料是否确实结合 | 避免天花板下沉造成裂缝产生
6 | 板材接合处有无离缝约6~9mm的间距 | 可方便补批土避免裂缝的产生
7 | 间接照明开口大小是否适当 | 避免灯管外漏或照度不足(破坏美感)
8 | 有主灯的天花板有无加强角料 | 避免天花板支撑力不足
9 | 弧形天花板要注意弧度是否平顺 | 避免影响后续涂装的打底施工与美感
10 | 潮湿地区的天花板是否使用防水性的不锈钢钉 | 避免生锈影响整体感
11 | 天花板的钉子钉头是否确实入钉 | 避免钉头外露
12 | 被钉物与钉子的比例适当 | 以不出钉为施工原则
注:验收时可在结果栏记录，若未符合标准，应由业主、设计师、工班共同商确出解决方法。
木工工程木地板
项目 | 点检项目 | 备注 | 结果 | 解决方法
1 | 直铺地板要确认是否与原结构面密贴 | 避免钉子和地面无法钉合
2 | 地板底面是否太过松软 | 避免钉子和地面无法钉合
3 | 地面为磨石地或2公分以上厚石材着钉力是否确实 | 要确认木板密贴才有足够的咬合力
4 | 有明管线须注意架高时边缘角材与地壁是否结合 | 避免悬空发生.以及不必要的声响
5 | 地面是否清除杂物 | 避免增加事后挖除工程
6 | 确认地面的配电有无完成 | 避免增加事后挖除工程与拉线困难
7 | 打好水平后应确认所有地板完成面与门板间的高度
8 | 防潮布是否铺设与重迭 | 防潮布交接处宜有约15公分宽度
9 | 角材是否具结构性的载重 | 角材间的着钉要确实
10 | 夹板是否用12mm以上厚度作为底板 | 板材间离缝要3~5mm避免摩擦声响
11 | 钉面材涂胶时是否考虑吸水性 | 使用适当的胶即可
12 | 地面管线是否有破裂 | 避免日后拉线困难
13 | 实木地板湿度及膨胀系数是否符合当地环境
14 | 地板有企口设计有无不同批号与厂商(不同批货掺杂其中) | 铺设后会造成高度误差
15 | 海岛型地板的样品厚度是否与现场实品相符
16 | 加高式或收纳柜型地板载重结构及收边整体性是否完整 | 线板收边的颜色等
17 | 收边方式一定先确认是否用踢脚板或线板(及板子宽度)
18 | 是否留适当伸缩缝 | 以防日后材料伸缩而造成变形
19 | 预留轨道需确认面板厚度相符(严禁更改材料) | 以免影响轨道平滑
20 | 钉完地板面材是否确实做好表面防护工作 | 避免尖锐物品.有机溶剂得碰触与侵蚀
21 | 窗下的面板是否选择抗晒材质 | 因日晒会造成螁色或过多膨胀收缩
注:验收时可在结果栏记录，若未符合标准，应由业主、设计师、工班共同商确出解决方法。
木工工程(櫃子)
项目 | 点检项目 | 备注 | 结果 | 解决方法
1 | 柜子结合时应以施工规范与适当的工法施作 | 以不影响成本进度的前提
2 | 大型柜具有载重性,着钉.胶合及锁合是否确实且加强 | 以防变形以致使用寿命减少
3 | 隔板预留尺寸是否适当 | 过大或过小都不行
4 | 贴皮边缘是否留收缩与破皮刮痕
5 | 收边贴皮是否做好四面贴皮 | 避免正面与侧面因修饰造成破皮或突出
6 | 木皮板是否同色样与纹路
7 | 皮板施工时桌面与表面是否有水.油或污渍附着 | 会影响整体涂装后的美感
8 | 门板开启平顺
9 | 皮板加工过的柜子桌面是否放置饮料及有水之物品 | 应在柜子上做好防护工作
10 | 把手安装位置.孔径与孔距是否正确
11 | 门版间距是否对称一致
12 | 特殊贴皮如金属.塑料.陶质板应适当使用贴着剂 | 避免脱落与不平整
13 | 使用木芯板做层板.隔板时注意板条方向是否正确 | 避免变形
14 | 隔板插栓两侧是否对称 | 避免层板晃动
15 | 柜子门板平整是否对称
16 | 轨道门板重量级上下固定动线的方向是否确实 | 以免影响使用
注:验收时可在结果栏记录，若未符合标准，应由业主、设计师、工班共同商确出解决方法。
木作線板
项目 | 点检项目 | 备注 | 结果 | 解决方法
1 | 收边要确认纹路.尺寸等项目 | 会影响价格
2 | 实木线板在同一施工面内是否使用同色泽与纹路
3 | 线板角与角之间需线与纹路吻合度是否对称
4 | 线板角与角之间需确认是否做好密合的工作 | 避免离口.纹路不相对称等
5 | 着钉的钉孔要确实(是否过大) | 钉头在不影响纹路下用钉冲把钉子送入
6 | 确认阴阳角是否注意对角点 | 避免有破口不对称角
注:验收时可在结果栏记录，若未符合标准，应由业主、设计师、工班共同商确出解决方法。

## 卫浴工程
卫浴工程(脸盆＆马桶)
项目 | 点检项目 | 备注 | 结果 | 解决方法
1 | 各种卫浴器材选择水电图完成前是否做好确认 | 壁面事后改管
2 | 确认列表安装设备的零件包.配件遗失或短缺 | 确实检查零件有无防水.止水功能
3 | 确认所有螺丝材质其荷重性与防锈处理
4 | 卫浴器具是否确认依照施工图面安装到位 | 各器具均有标准孔径.须依施工规范施工
5 | 安装时是否强力结合与锁合 | 避免裂缝产生
6 | 进水是否忽大忽小
7 | 安装分离式马桶确认每个接点环节是否确实 | 避免产生漏水及维修困难
8 | 固定马桶时底座与地面排水孔是否对正 | 同时注意磁砖收边.避免排水不良
9 | 洗脸盘进水系统高度是否按施工图施作
10 | 水龙头使用是否顺畅 | 开挖地板务必注意此程序(载重问题)
11 | 确认U型管配件是否确实到位
12 | 确认水管与壁排水孔是否确实结合与防水 | 避免进水发生漏水
13 | 洗脸盘安装时确认是否有破损.缺角.裂缝 | 立即处理.避免后续损坏或爆炸产生
14 | 确认上.下嵌式脸盘的下底座支撑力是否足够 | 壁面掉落.尤其下嵌式脸盆
15 | 确认脸盘与台面边缘有无做好防水收边处理
16 | 台面式脸盆底如有收纳柜须注意板才结合点的放渗水处理 | 选择具防水材质或结合点做好防水处理
17 | 脸盆水龙头的进水位置与尺寸及样式的确认沟通 | 避免不合用后的成本上升与耗损
注:验收时可在结果栏记录，若未符合标准，应由业主、设计师、工班共同商确出解决方法。
卫浴工程(浴缸＆淋浴拉门)
项目 | 点检项目 | 备注 | 结果 | 解决方法
1 | 浴缸的排水与水龙头配置是否正确
2 | 浴缸底座有无做防水处理及防水粉刷 | 杜绝漏水问题
3 | 浴缸边墙支撑强度是否足够 | 水量多少上下位移会产生裂缝而渗水
4 | 确认排水孔排水管有无到位避免过长或弯曲
5 | 确认浴缸排水系统的机能.有无预留维修孔
6 | 安装按摩浴缸需确认预留马达维修孔
7 | 注意按摩浴缸的马达插座位置距离并做链接式固定 | 避免久了松脱产生漏电危险
8 | 确实检查按摩浴缸电源接点并测试漏电装置灵敏度
9 | 马达运转是否平顺或噪音
10 | 安装有无做表面的保护措施 | 避免重物放置或踩踏造成
11 | 订购及进场时间与工时是否确定
12 | 搬运时表面有无碰撞或缺角
13 | 排水量是否与配管口径相符
14 | 检查表面刮伤损毁以及配件确认
15 | 清洁时是否使用有机溶剂擦拭
16 | 泥作浴缸需考虑水量载重.浴缸尺寸等问题 | 排水管与其他器具也应做好预留设计
17 | 淋浴拉门材质载重是否过重(支撑过重) | 注意尺寸水平及止水功效
18 | 淋浴拉门的结合点及轨道润滑平顺
19 | 淋浴间有留适当坡度的排水孔
20 | 确认玻璃铝框拉门材质的强度 | 避免单点撞击的伤害并做好固定支撑处理
21 | 注意五金与墙壁的结合是否确实
22 | 确认把手型式及孔数和孔径大小
23 | 拉门的闭门是否有止水功效
注:验收时可在结果栏记录，若未符合标准，应由业主、设计师、工班共同商确出解决方法。
卫浴工程(蒸汽机)
项目 | 点检项目 | 备注 | 结果 | 解决方法
1 | 确实做好固定的工作有无横放 | 倾倒会造成机器损坏与其他危险
2 | 天花板底下板料是否选用防火建材 | 一般都装在天花板内(因加热的关系)
3 | 是否具独立水电系统 | 避免与其他水电相接(避免电线走火)
4 | 确认蒸汽管是否使用抗压防锈的不锈钢管
5 | 蒸气出口设置的位置是否适当 | 应远离人体接触位置避免烫伤意外
6 | 感应系统面板是否做好防水处理
7 | 确实预留感应系统的控制位置 | 使用手册应确实交接
注:验收时可在结果栏记录，若未符合标准，应由业主、设计师、工班共同商确出解决方法。
卫浴工程(整体卫浴)
项目 | 点检项目 | 备注 | 结果 | 解决方法
1 | 应确认基本尺寸与空间的融合 | 安装与事后维修的方便性
2 | 确认其他管线配置是否足够(如电视蒸汽机及淋浴设备等)
注:验收时可在结果栏记录，若未符合标准，应由业主、设计师、工班共同商确出解决方法。
卫浴工程(抽风设备)
项目 | 点检项目 | 备注 | 结果 | 解决方法
1 | 确认出风口并确实做好管道间的密闭处理 | 壁面一氧化碳渗入造成中毒意味
2 | 抽风马达是否有杂音
3 | 多功能浴室干燥机需考虑荷电性及控制面板的位置 | 品牌不同需注意水电配置是否相符
4 | 装设电视须确实注意收边部分及防水性
注:验收时可在结果栏记录，若未符合标准，应由业主、设计师、工班共同商确出解决方法。

## 厨房工程验收
厨房工程验收
项目 | 点检项目 | 备注 | 结果 | 解决方法
1 | 热水器安装是否具有技术士执行
2 | 确实检验热水器具是否有安全认证标章
3 | 厨房安装前管线径是否足够 | 避免事后增加附属设备
4 | 安装上方吊柜与使用者适用的高度
5 | 测试各接点.接头是否固定 | 不得有任何松动
6 | 安装时应确实确认厨具台面水平度
7 | 吊柜的载重力与固定是否确实
8 | 确认门板与柜子的密合度是否离缝 | 造成蟑螂或害虫等异物侵入
9 | 水槽柜底下的板材间结合面有无做防水处理 | 避免渗水
10 | 抽油烟机的排油管是否皱折弯曲
11 | 抽油风管有无穿梁打洞
12 | 抽油风管是否使用金属材质 | 避免发生火灾
13 | 抽油风管管尾是否加防风罩.孔径大小是否适当
14 | 抽油烟机与炉具是否相对称
15 | 厨具所有的保证书确实收及保留 | 方便事后维护工作
16 | 瓦斯炉旁与边缘是否放置易燃材质 | 如冰箱的散热版旁以木板区隔
17 | 瓦斯总开关位置是否方便操作
18 | 厨具五金配件等是否符合使用业主习惯之高度安装 | 依人体工学.使用习惯并和安装人员达共识
19 | L.ㄇ型厨具确实注意台面的结合面之平整度 | 转角收头要做到一致性
20 | 中岛型厨具要确实注意水电管的配置是否合宜 | 包含所有插座.排水.进水等
21 | 各项厨具零配件有无短少
22 | 冰箱位置的尺寸.插座.散热是否无误
23 | 上下门板确实注意其对称性 | 特殊需求则可不考虑
24 | 把手位置确实注意孔距.孔数 | 造成门板多处孔洞
25 | 水槽安装后应确实多次测试排水功能的顺畅度 | 禁止其他洗涤或倒入油渍
26 | 有无预留净水机.制冰式冰箱的进出水口
27 | 厨具安装后有无放重物.并做表面防护处理 | 避免厨具表面毁损刮伤
28 | 厨具的台面.门板有无刮痕.破损
29 | 所有厨具应事先试用.入宅交接时应注意相关事项
30 | 所有五金配件须确认防绣.顺畅度.平整度 | 避免特殊五金.以免日后维修不便
注:验收时可在结果栏记录，若未符合标准，应由业主、设计师、工班共同商确出解决方法。

## 电路工程
电路工程
项目 | 点检项目 | 备注 | 结果 | 解决方法
1 | 施工人员具有甲乙种证照始可执行安装施工
2 | 所有配置是否按照施工图稿施作
3 | 确实检查所有电线有无符合政府认证标准 | 禁用再制成或回收使用的旧电线
4 | 不同空间是否使用不同种类出线盒 | 如浴室须用不绣钢制
5 | 配线时需确实注意线材保护与固定
6 | 泥作结构是否使用PVC硬管作保护
7 | 活动配线应确实套上软管保护并做适当固定 | 避免晃动松脱
8 | 线材有接线情况须确实再以电器胶带缠绕防止感电
9 | 绕线须以顺时钟方向 | 因电流为顺时钟方向跑
10 | 确认各电线颜色所代表供电种类如开关`插座等 | 图面应做好标示并以符号说明
11 | 开关箱要确实清楚标示代表各区域与功能 | 方便电源再次启动或检修时的辨认
12 | 电源照明开关回路及切换位置不宜装设于门后 | 使用不便
13 | 出线孔做非结构性墙面须做出线盒固定支撑 | 避免松脱产生危险与不便
14 | 不同电压配置在同一墙面须确实清楚标示 | 避免使用混淆.造成电器烧毁
15 | 出线盒有导线管有无做好防护处理 | 避免异物掉入造成漆包线破损导致电线走火
16 | 弱电装置装设完成后须 在木工进场前作多次试验 | 避免事后拆装的麻烦(如电话.对讲机等)
17 | 电话接口设备线材是否正常.有无噪声
18 | 线材搭接时应确实避免多接线 | 避免造成接触不良或功率.电压衰减
19 | 开关插座设置是否高低不均并确认水平同高 | 影响整体外观
20 | 装设前确实注意用户专用电与公共电的区别 | 避免供电疏失错乱.影响电源维护管理
21 | 消防监测系统是否漏失.功能异常
22 | 地面线导管.保护管如有皱折.破损有无即刻更换
23 | 室外配线的线管使用PVC管保护.禁用软管 | 避免风吹日晒的老化
24 | 安装电热器等是否使用规定的线径配件 | 禁止以经验法则随意安装
25 | 开关面板部分须确实避免使用未经检验的材质 | 壁免日后更新不便
26 | 对讲机系统应由专业厂商进行维护更新
27 | 浴室安装电话.电视或音响等是否使用防潮配件与工法 | 防止器具损坏及漏电
28 | 视讯.电视的接线是否确实
29 | 高电压电器是否有预留专用电路
30 | 各项动作是否按照水电相关图稿施工
31 | 安装空调配线孔有无穿梁 | 如有弱电控制面板须事先沟通才施工
32 | 各项电源开关是否可使用
注:验收时可在结果栏记录，若未符合标准，应由业主、设计师、工班共同商确出解决方法。

## 水路工程
水路工程
项目 | 点检项目 | 备注 | 结果 | 解决方法
1 | 检查排水的系统性，如污水、雨水、杂水 | 避免混合
2 | 检查施工人员有无执照 | 以免影响邻居安宁
3 | PVC管有无用错 | A为电器管、B冷水进水管、E为排水或配线用管
4 | PVC管与管接合胶有无确实
5 | PVC管弯烤时，有无烧焦
6 | PVC管式与水龙头有无止水带或逼破管
7 | 水管有无确实与墙面或地板固定 | 避免水管震动
8 | 金属管车牙式有无过车或车不足牙
9 | 压接式金属管有无压变形
10 | 与壁地面旧管接合时有无确实 | 必须确实
11 | 明管式热水管有无保温防烫披覆 | 防止人员烫伤
12 | 排水管的排水坡度是否确实
13 | 排水头有无确定防水收边
14 | 冷热水中心位置有无确实定位 | 浴缸与龙头偏位
15 | 冷热水预留间距是否适当 | 有无过大或过小
16 | 进水系统有无测水压 | 防漏水点
17 | 排水有无顺畅或回积 | 水槽、浴缸加满后放水
18 | 检测、目视楼上排水管有无漏水
19 | 施工后有无与图上标示接管位置坐标相同 | 漏水时方便查修
注:验收时可在结果栏记录，若未符合标准，应由业主、设计师、工班共同商确出解决方法。

## 轻钢架隔间
项目 | 点检项目 | 备注 | 结果 | 解决方法
1 | 确认图型以及隔间位置，如门窗开口、尺寸 | 注意有无同一水平线与预留开口尺寸
2 | 检查骨架、厚度以及表面涂装
3 | 确定板料的材质，如厚度、成分
4 | 确定填充材成分、尺寸
5 | 钢材与结构结合是否确实 | 如石材面或高密度混凝土，须加强钉着或锁合
6 | 立料骨架间距维持在约一尺左右
7 | 天花板与壁面挂置重物时要做结构加强 | 如壁挂式电视
8 | 锁板材的螺丝有确实锁进骨料 | 避免锁空造成板材或骨材结合力不良
9 | 板与板之间的预留缝隙有5mm | 方便AB胶填补
10 | 出线孔与插座等装置有预留固定适当的骨料
注:验收时可在结果栏记录，若未符合标准，应由业主、设计师、工班共同商确出解决方法。

## 泥作-综合
泥作-砌砖
项目 | 点检项目 | 备注 | 结果 | 解决方法
1 | 有无确定施工尺寸与位置
2 | 砌砖前是否做好防水工作(尤其地面)
3 | 是否确认新旧墙结合面所使用的钢钉 | 注意间距与数量
4 | 眉梁是否使用替代品如木材等有机物填充
5 | 眉梁宽距尺寸是否检查(两边各突出10~15公分)
6 | 门框立完是否确认垂直、水平与直角 | 避免门关不拢、开启不顺
7 | 施工时是否确认地面与墙壁的水平 | 方便门窗水平高度做垫高或下压的考虑
8 | 卫浴间有无做满缝处理
9 | 确认是否砌砖至顶且无填充有机物质或放空
10 | 门窗框上缘的水泥渣等是否清理干净
11 | 八寸外墙地面是否做好水泥防水处理 | 避免因地震造成裂缝而渗水
12 | 砌砖前是否将旧有地面的磁砖或石材、塑料挖除 | 避免没有良好结合力
13 | 上下有无对称一致
14 | 溢浆是否清除 | 地、壁都要
15 | L、T型结合有无交叉结合 | 一层一层
注:验收时可在结果栏记录，若未符合标准，应由业主、设计师、工班共同商确出解决方法。
泥作-水泥验收
项目 | 点检项目 | 备注 | 结果 | 解决方法
1 | 确认所有水电管线位置、孔径是否完工
2 | 确认门窗框有无造成垂直或水平移位
3 | 水泥粉刷前，壁面要先做好洒水、洗净工作再适当洒水泥粉增加结合力
4 | 灰志是否以垂直水平线的交叉点、距离不超1.2米 | 灰志不可使用有机质(易腐烂)
5 | 确认水泥砂是否为干净的砂子(无掺杂贝壳、泥土等) | 应做好防护处理，无垃圾及杂物
6 | 有无确认水泥的品牌、型号
7 | 水泥是否新鲜无结块现象
8 | 水泥砂是否来回干拌两次以上 | 维持均匀
9 | 水泥砂是否筛过且无掺入洗衣粉等酸碱活化剂 | 会使水泥砂的结合出问题
10 | 是否做到「一粗底、一面粉光」
11 | 是否粗底完成后隔天才粉光
12 | 水泥粉刷有无到顶，尤其浴厕不能见到红砖粉刷不完全会躲藏虫害
13 | 七厘石是否一次做完，不分两次施工
14 | 铝门框是否用1 : 2的水灰比加防水剂做饱满
15 | 室外部份有无做斜边泄水，内部是否直角收边
16 | 门窗临时固定的木头或报纸有无拆除 | 避免将来漏水发生
17 | 水泥粉刷的每个阳角处是否直角垂直(可用转角压条) | 避免弯曲，防止壁纸或磁砖施工贴歪
18 | 进行混凝土工程前，地面是否做好清除工作
19 | 垫高工程是否有废弃物且不能过厚 | 避免载重过大造成地板裂缝
20 | 较大磁砖使用干式软底工法水灰比是否确实要求 | 如水泥比过少地面会沙化或地砖凸起
21 | 湿式软底铺砖前是否加上水泥粉做加强 | 提升黏着力且避免水化
22 | 搅拌水泥有无直接在地面进行 | 避免沾到杂质
23 | 粉刷后确认地壁接合处、门窗上缘有无完成清理工作
注:验收时可在结果栏记录，若未符合标准，应由业主、设计师、工班共同商确出解决方法。
泥作-磁砖验收(综合)
项目 | 点检项目 | 备注 | 结果 | 解决方法
1 | 确认所有墙壁打底粉刷面有无水平与垂直 | 避免出现大小片或倾斜
2 | 磁砖图与现场尺寸是否确实做好最后确认 | 避免比例切割错误
3 | 确认贴着材料比例是否正确，有无剥落情况 | 考虑尺寸及使用年限、气候环境等
4 | 地壁面放线是否精准，使贴砖后地壁面的线对称 | 地壁面放线精准可防止贴砖后高低不同
5 | 进货时是否送进工地以免造成公共通道堵塞或遗失毁损
6 | 拆箱后有无立放，避免釉面刮伤
7 | 铺贴时有无确实慎选无翘曲的磁砖 | 可拿两片面对面比对
8 | 切割面是否暴露于外角，避免釉面造成人员割伤
9 | 地面排水孔或开关处有无使用完整无拼凑的磁砖 | 可兼顾美观与较安全
10 | 沟缝、抹缝是否在贴砖后隔天进行 | 使沟缝材质与墙面确实结合
11 | PVC角条、收边条是否注意磁砖厚度 | 避免高低差的触感
12 | 角条颜色有无注意和磁砖颜色融合
13 | 任何开口做压条收边时，边框是否以45度切角为准 | 不得有过度离缝、搭接或破损
14 | 确认地面磁砖与排水坡度的关系，避免积水发生
15 | 同一空间地面以不同材质混用时有无先做施工计划
16 | 贴砖前是否检查衔接工程是否就位(水电、配管等)
17 | 贴砖前有无确实做好防水处理
18 | 做记号避免使用油性管以免材质污损
注:验收时可在结果栏记录，若未符合标准，应由业主、设计师、工班共同商确出解决方法。
泥作-磁砖验收工法
项目 | 点检项目 | 备注 | 结果 | 解决方法
1 | 贴砖前有无先确定天花板高度 | 因会置放蒸气机、多功能抽风机
2 | 地壁面放线磁砖是否同尺寸对线
3 | 贴着材是否均匀抹在墙壁与磁砖上
4 | 确认贴砖方向是否由中间线与水平线处开始 | 因师傅贴砖习惯而有所不同
5 | 贴砖是否注意其水平、直角
6 | 确认贴砖时是否均匀压贴，片与片之间须平整
7 | 收边条处是否注意磁砖与收边条的高低点及平整度
8 | 贴砖后有无做最后确认(含色泽平整、花纹方向)
9 | 抹缝是否于贴砖后隔天进行
10 | 抹缝剂可自行选购但是否依标示比例调配
11 | 记得把磁砖表面的水泥擦拭掉
注:验收时可在结果栏记录，若未符合标准，应由业主、设计师、工班共同商确出解决方法。
泥作-磁砖验收(外墙)
项目 | 点检项目 | 备注 | 结果 | 解决方法
1 | 搭鹰架是否使用防尘网避免灰尘四处飞散
2 | 搭设鹰架是否避免感电事故 | 避免人车撞击
3 | 搭鹰架后有无作适当警示
4 | 是否确实按照施工图及施工规范铺贴
5 | 施工前确认防水是否完成
6 | 施工前有无把泥渣做适当清除
7 | 施工时是否做好安全措施(安全帽、扣环等防护具) | 依劳工安全卫生相关规定执行
8 | 窗框边的收边转角是否依施工图收尾
9 | 沟缝前是否确定颜色再施工
10 | 沟缝间的距离、形状有无依照施工图面施作
注:验收时可在结果栏记录，若未符合标准，应由业主、设计师、工班共同商确出解决方法。
【贴地砖的工法－干式软底】
项目 | 点检项目 | 备注 | 结果 | 解决方法
1 | 水泥砂是否确实混合均匀并干拌两次以上
2 | 有无量测地面水平与高度
3 | 有无使用地面灰志测出片与片间的水平
4 | 是否以适当水泥砂量放至地面并刮平
5 | 有无确实洒上白水泥浆
6 | 是否试铺磁砖并确认背面有无接面再做适当的水泥填补
7 | 有无调整砖缝并均匀压贴
8 | 磁砖表面的泥沙或污渍是否清除干净
9 | 完工后是否置放重物以及踩踏
注:验收时可在结果栏记录，若未符合标准，应由业主、设计师、工班共同商确出解决方法。
【贴地砖的工法－湿式软底】
项目 | 点检项目 | 备注 | 结果 | 解决方法
1 | 地面杂质是否确实清除(如垃圾、烟头等)
2 | 有配管之处确认是否完成
3 | 管线下面有无做好防水工作 | 避免局部疏失造成漏水
4 | 是否多做一层水泥浆地以增加贴着力
5 | 排水孔是否先做塞孔避免水管阻塞
6 | 有无注意排水坡度(可看表面水的流向，再做调整)
7 | 水泥砂浆是否均匀铺设于地面
8 | 施工前有无多洒一层水泥粉避免水泥浆久置而水化 | 禁止出现水化时贴砖
9 | 片与片间确认是否为同一高度
10 | 磁砖表面的泥沙或污渍是否清除干净
11 | 贴砖后隔天是否再依需要的颜色做抹缝处理
12 | 水灰比例确认是否正确
13 | 完工后是否置放重物以及踩踏 | 48小时内不宜置放重物
注:验收时可在结果栏记录，若未符合标准，应由业主、设计师、工班共同商确出解决方法。
泥作-石材
项目 | 点检项目 | 备注 | 结果 | 解决方法
1 | 原石剖片是否有编号 | 严禁抽片，以免纹路无法连接
2 | 石材有无破损现象
3 | 打板的石材要先确认卫浴配件位置是否相符 | 配件孔径、位置、距离
4 | 打板的石材倒角水磨加工是否正确 | 事后修改成本会增加
5 | 加厚处理的纹路有否一致
6 | 加厚处理的石材与门板高度有无相符 | 避免磁撞
7 | 石材结合的片与片之间是否平整
8 | 石材结合是否有防水性收缝处理
9 | 下嵌式脸盆与台面有无支撑力固定
10 | 下嵌式脸盆台面有无倒角水磨与防水处理
11 | 施工后的石材表面有无作保护处理
12 | 门坎有无预先作防水处理与贴合 | 避免渗水
13 | 壁面大理石有无固定与载重加强支撑 | 确认挂载工法能否支撑
14 | 地板与壁面填缝的防水性是否足够 | 打硅力康需注意贴条与美观
注:验收时可在结果栏记录，若未符合标准，应由业主、设计师、工班共同商确出解决方法。

## 拆除
拆除工程
项目 | 点检项目 | 备注 | 结果 | 解决方法
1 | 施工前是否做好保护措施 | 走道区应注意减少破坏性的搬运
2 | 施工时间是否避开休息时间 | 以免影响邻居安宁
3 | 台风来时楼面、地面是否做好防水处理
4 | 台风来时，排水孔是否保持排水顺畅
5 | 施工前是否做好防范步骤计划 | 避免破坏消防管线造成高额赔偿
6 | 施工时遇到结构处是否立即停工 | 业主与设计师均到现场勘查后决定
7 | 拆除后的垃圾是否堆放公共空间，有无当天处理
8 | 使用吊车的操作人员是否具专业执照 | 注意吊车的交通动线
9 | 开挖室内门窗是否先切割再拆除
10 | 大面积切割时是否分成多个小块分次切除 | 开挖地板务必注意此程序(载重问题)
11 | 顺序是否由上至下、内而外、木而土 | 如天花板开始再到墙壁地板
12 | 地面见底部分是否事先做好防水工程 | 避免施工中渗水到楼下
13 | 门窗拆除是否将原有的防水填充层清除干净 | 避免影响新门窗尺寸、新防水无法完善
14 | 马桶是否最后拆除 | 方便工作人员(不影响清洁与排水的情形下)
15 | 管道间墙面是否留意水泥或磁砖掉落 | 掉落物可能砸破里面管线造成损坏
16 | 拆除前是否先以防尘网加以阻隔避免污染外墙 | 甚至是邻居的区块
17 | 踢脚板拆除前钉子是否确实拔除 | 全室一样
18 | 磁砖石材类的壁面是否打到见底
19 | 旧壁纸有无使用过酸的水刷除(避免水泥劣质化) | 日后上油漆造成裂痕或沙化
20 | 外墙鹰架有无做好防护与防尘 | 应符合劳安卫相关规定执行
21 | 外墙鹰架有无挂警告灯具
22 | 拆除店家招牌是否注意漏电问题(小心感电)
23 | 瓦斯、抽油烟机、空调等管线有无穿梁或动到结构层
24 | 临时水电有无安全配置
注:验收时可在结果栏记录，若未符合标准，应由业主、设计师、工班共同商确出解决方法。